UX Research Plan — Study 05: Usability Test

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Template | templates/research-plan-template.docx (uxagencies 11 mục + 18F) |
| Thuộc | studies/00_program/research-plan.docx |
| Loại nghiên cứu | Đánh giá (JupyterLab — Evaluative research) |
| Tài liệu phiên | studies/05_usability-test/usability-test-guide.docx · studies/05_usability-test/rolling-issues-log.docx |

# 1. Tổng quan (Overview)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên study | Usability test có điều phối — navigation hiện tại vs phương án thắng tree test |
| Researcher | [Điền] (moderator) + 1 người ghi chú |
| Thời gian | Tuần 7–9 (2 vòng) |
| Trạng thái | Đã lên kế hoạch — chờ kết quả tree test để chọn phương án |

# 2. Bối cảnh & quyết định cần đưa ra

- Bối cảnh: tree test đo cấu trúc và nhãn nhưng không đo được: trạng thái thu gọn / luôn mở, section header, badge, search ⌘K, ghim / gần đây, chi phí chuyển ứng dụng (nếu chọn D), và độ dài sidebar: với ứng dụng lớn (Bán hàng 26 mục, Quản trị 36 mục), phần cuối sidebar nằm dưới mép màn hình.

- Quyết định mà study phục vụ: phương án được chọn có sẵn sàng rollout không; cần sửa gì trước rollout.

# 3. Mục tiêu & câu hỏi nghiên cứu

Mục tiêu:

- Đánh giá mức hoàn thành task và độ dễ (SEQ) trên giao diện hiện tại và giao diện mới.

- Xác định vấn đề tương tác, phân loại IA / nhãn / tương tác.

- Mô tả vai trò của search trong việc tìm chức năng (H06).

Câu hỏi nghiên cứu:

- Người dùng có hoàn thành top task trên giao diện mới với ít do dự, ít quay lui hơn không? (RQ05)

- Người dùng có hiểu badge, section header, nhãn bị cắt? (AF10, AF15)

- Người dùng mở lại chức năng vừa dùng bằng cách nào: menu, search, gần đây, ghim? (H05, H06)

- Với chức năng nằm cuối sidebar, biến thể nào (D1 luôn mở · D2 thu gọn · D3 drill-down) giúp tìm nhanh và chắc nhất? (D06, D16)

- Người dùng có hiểu rail bên trái là danh sách ứng dụng không? (D15)

- (Nếu D) Người kiêm nhiều vai trò có gặp khó khi chuyển ứng dụng? (RQ05)

# 4. Phương pháp & lý do

- Phương pháp chọn: usability test có điều phối, nói to suy nghĩ, within-subjects (mỗi người dùng cả giao diện hiện tại và mới).

- Vì sao chọn: câu hỏi "người dùng có dùng được không" (uxagencies); within-subjects vì mẫu nhỏ.

- Kiểm soát thứ tự: đối trọng — participant lẻ dùng giao diện hiện tại trước, participant chẵn dùng giao diện mới trước; hai bộ task tương đương (Set 1, Set 2) đối trọng với giao diện.

- Biến thể sidebar (vòng 1): giao diện mới được chia đều giữa 3 biến thể D1 / D2 / D3 (2 participant mỗi biến thể). Mẫu nhỏ nên chỉ so sánh định tính; mục tiêu là loại biến thể có vấn đề rõ ràng. Vòng 2: chỉ test biến thể tốt nhất (đã sửa).

- Prototype: canvas mockup D1–D3 (https://claude.ai/artifact/2QwR1VDtHVV9Bnipx9bzie), bổ sung nội dung trang giả cho các task. Không cho participant xem mockup trước phiên.

- Hình thức: từ xa; Figma prototype hoặc staging với dữ liệu giả.

# 5. Participant

- Cần ai: theo screener; ưu tiên Sales và Marketing (tần suất dùng cao nhất — cần xác nhận bằng analytics); ít nhất 2 người kiêm nhiều vai trò.

- Bao nhiêu: 5–6 mỗi vòng × 2 vòng (uxagencies: ~5 mỗi nhóm, thêm vòng thay vì thêm người).

- Thù lao: voucher / credit tương đương 1 giờ làm việc.

# 6. Phiên nghiên cứu & tài liệu

- Thời lượng: 60 phút.

- Participant sẽ làm gì: quan sát đầu tiên (10 giây) → 6 task trên mỗi giao diện (gồm 1 task tới chức năng nằm cuối sidebar) → so sánh hai giao diện.

- Tài liệu: usability test guide, prototype, thoả thuận tham gia, rolling issues log.

- Kiểm tra chất lượng trước khi chạy: templates/usability-test-quality-heuristics.docx.

# 7. Đạo đức, đồng ý & xử lý dữ liệu

☐ Thoả thuận tham gia đã ký (studies/00_program/participant-agreement.docx)

☐ Prototype chỉ chứa dữ liệu giả

☐ Observer không ngắt lời, không giải thích sản phẩm (18F)

☐ Bản ghi lưu drive nội bộ; file dữ liệu chỉ dùng participant_id

# 8. Lịch trình & vai trò

| Hoạt động | Người phụ trách | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện prototype D1 / D2 / D3 theo cây thắng tree test | Designer | Tuần 7 |
| Pilot 1 phiên | Researcher | Đầu tuần 7 |
| Vòng 1 (5–6 phiên) + debrief sau mỗi phiên | Moderator + ghi chú | Tuần 7–8 |
| Sửa prototype theo vấn đề mức 3–4 | Designer | Tuần 8 |
| Vòng 2 (5–6 phiên) | Moderator + ghi chú | Tuần 9 |

| Vai trò (18F) | Người |
| --- | --- |
| Moderator (duy nhất) | [Điền] |
| Người ghi chú | [Điền] |
| Observer (ít nhất 1 người nhóm sản phẩm) | Designer / PO |

# 9. Cách phân tích

- Mẫu nhỏ → chỉ mô tả, không kiểm định.

- Mỗi task: success, thời gian (trung vị), SEQ, có dùng search không, search có dẫn đúng không, có phải cuộn sidebar không, số lần mở/đóng phân hệ → analysis/data/usability_test_results.csv (cột prototype_variant = A, D1, D2, D3).

- Vấn đề: ghi vào rolling issues log (18F) trong lúc quan sát; sau mỗi vòng gom theo task × loại (IA / nhãn / tương tác) × severity × số participant.

- Debrief sau mỗi phiên theo templates/interview-debrief-template.docx.

Thang severity:

| Mức | Định nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| 4 — Nghiêm trọng | Không hoàn thành task, không tự phục hồi | Không tìm được Luồng tự động sau 3 phút |
| 3 — Lớn | Hoàn thành nhưng mất nhiều thời gian hoặc nhiều lần sai hướng | Mở 3+ nhóm sai trước khi tìm thấy |
| 2 — Nhỏ | Do dự, sai một lần, tự sửa nhanh | Mở nhầm Affiliate rồi quay lại |
| 1 — Thẩm mỹ | Nhận xét, không ảnh hưởng hiệu suất | "Chữ in hoa khó đọc" |

# 10. Sản phẩm đầu ra & chia sẻ

- Output: danh sách vấn đề có ưu tiên (không phải "một rổ vấn đề" — 18F), clip highlight 5 phút, research summary.

- Thành công: không còn vấn đề mức 3–4 ở vòng 2.

# 11. Chúng ta sẽ làm gì với kết quả

- Nếu vòng 2 không còn vấn đề mức 3–4: rollout qua feature flag, chạy Study 06.

- Nếu còn vấn đề mức 3–4 do IA: quay lại tree test cho các task đó.

- Nếu người kiêm nhiều vai trò gặp khó khi chuyển ứng dụng (D): tăng lối tắt chéo, ghim; hoặc quay về B + ưu tiên theo vai trò.

- Sở thích nói ra là dữ liệu phụ; nếu mâu thuẫn với hiệu suất đo được, báo cáo cả hai.